## Exemple 1
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
WP1: coordinació-management
Deliverables | [10 empty] | D1.1 | [11 empty] | D1.2
Milestones | M1.1 |  |  |  | M1.2 | [5 empty] | M1.3 | [5 empty] | M1.4 | [5 empty] | M1.5
WP2: estudi pilot | [7 empty] | EXTENSIÓ
Deliverables |  | D2.1 |  | D2.2 |  |  | D2.3
Milestones |  | M2.1 |  |  |  |  | M2.2
WP3: estudi principal | [7 empty] | PREPARACIÓ | [12 empty] | EXTENSIÓ
Deliverables | [10 empty] | D3.1 |  |  | D3.2 | [5 empty] | D3.3, D3.4
Milestones | [12 empty] | M3.1 |  |  |  |  | M3.2 | M3.3
WP4: divulgació…
Deliverables |  |  |  | D4.1 |  |  | D4.2 |  | D4.3 |  | D4.4 |  |  |  |  | D4.5 |  |  | D4.6 |  | D4.7 | D4.8 | D4.9
Milestones | [6 empty] | M4.1 | [14 empty] | M4.2
WP (workpackages): grans blocs de treball; han de ser coherents i contenen diferents elements relacionats. A aquest exemple, l'elaboració dels questionnaris d'avaluació pot constar al WP2; les reunions de coordinació al WP1; la producció d'articles al WP5, etc.
Deliverables (entregables): són elements/productes creats relacionats amb un determinat WP. Com a mínim ha de constar l’informe intermig i final a presentar al CFC. Poden constar més, encara que no sigui obligatori d'entregar, com ara treballs a congressos, articles, protocol registrat, etc.
Milestones: fites importants a assolir, estratègiques durant l’execució del projecte. Per exemple, protocol registrat, protocol acceptat al Comitè d`Ètica, avaluadors entrenats i calibrats, etc.
Un cop finalitzat cal posar la taula en format imatge al document del protocol
Ha d'anar acompanyat d'una descripció breu de cada item, a un text o taula on constin també les tasques/activitats per cada WP per poder assolir els deliverables i milestones.

## Exemple 2
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
WP1 | PREPARACIÓ |  |  |  |  | EXTENSIÓ
Deliverables |  |  | D1.1 |  | D1.2
Milestones | M1.1 |  | M1.2 | M1.3
WP2 | [5 empty] | PREPARACIÓ
Deliverables | [6 empty] | D2.1 |  |  | D2.2 | D2.3 |  | D2.4
Milestones | [5 empty] | M2.1 |  | M2.2 | M2.3 |  | M2.4
WP3 | [11 empty] | PREPARACIÓ | [8 empty] | EXTENSIÓ
Deliverables | [11 empty] | D3.1 | [7 empty] | D3.2
Milestones | [11 empty] | M3.1 | M3.2 | M3.3 | M3.4
WP4
Deliverables |  |  |  |  | D4.6 |  | D4.1 D4.2 | [5 empty] | D4.3 | [6 empty] | D4.1 D4.2 |  | D4.6
Explot. resultats | [11 empty] | D4.7 | D4.8 | [7 empty] | D4.7 |  | D4.8
WP5
Deliverables | [11 empty] | D5.1 | [11 empty] | D5.2
Milestones |  | M5.1 |  |  |  | M5.2 | [5 empty] | M5.3 | [5 empty] | M5.4 | [5 empty] | M5.5